## Sheet1
| 需求描述 |  | 验收条件 | 解决人 | 解决版本 | 状态
体验 | 任务描述的框太小了 开发人员自动填充--曹国才 开发人员默认填写登录者--陈宏 新增编辑任务界面上的下拉框能否换成标签云的形式。用下拉的方式每个变量要做两次操作,过程有点长。 ps:下拉框里面也咩有默认项…--宋全程 新增的时候有默认值的尽量填写默认值--陈宏 新增任务时建议增加一个“保存并继续新增”的按钮--宋全程 | 杨业泽 | 按照需求进行调整 | 唐 | 1.1 | 已解决
体验 | ‘我的任务’应该只显示自己的任务 自己的任务不会排在最前面--胡绍波 建议看板中默认只显示与自己相关的故事，或者自己的故事置顶--何春霖 本人进来的时候，最好排在最前面--姚礼行 最好能新增直接查看开发人员是自己的界面--廖珺晖 看板中心和我的看板，理论上应该还是区分开来，免的信息过多--杨业泽 | 王文生 | 增加我的任务，现在所有我的未关闭迭代的所有状态任务 | 唐、杨 | 1.1 | 已解决
体验 | 新增任务表单必填项需要用红*标注 新增任务表单需要增加字段校验功能 关键字做个提示：人员姓名，任务名称。。--姚礼行 信息没填写没有提示--曹国才 完善资料、新增任务时，可以添加一个必填内容提示--胡绍波 | 何春霖 | 增加*必填项标注，如果方便则在输入框后面标示 | 唐 | 1.1 | 已解决
体验 | 记住个人偏好（包括，记住登录，任务排序，默认选中等）。 记录最后一次选中的项目，迭代计划，关键字。不用重新选择 --陈威 应该记录下当前选择的项目 迭代--杨业泽 页面刷新时不能保留“版本”和“迭代”信息啊，现在界面一刷新就到第一个“版本”去了--宋全程 刷新页面要能记忆--连大赢 | 张善立 | 记住个人上次选择的结果，主要是选择的版本、迭代，如果方便业增加排序和关键词 | 唐 | 1.1 | 已解决
体验 | 体现任务优先级 有些任务，优先级没有显示；另外建议，任务排序加入按优先级从高到低排的规则--王譞悦 按照优先级排序，或者添加上排序方式的选择--曹国才 应该几个标签，可以按需排序，或是按时长或是按任务优先级--许伟超 | 胡绍波 | 任务在其他排序规则基础上增加优先级排序 | 唐 | 1.1 | 已解决
体验 | 筛选是不是可以支持按照故事筛选 添加根据开发人员/用户故事等条件的筛选--曹国才 添加过滤和搜索功能--陈宏 建议支持工作人员首字母检索--曹国才 可以按名字拼音搜索--姚礼行 | 杨业泽 | 在迭代筛选后增加故事帅选，关键词支持人员首字母过滤 | 唐 | 1.1 | 已解决
BUG | 拖拽便签到新的尚无内容的状态列时，不容易拖进去 任务从某一列拖入另一列时，是否可以在空白处释放就完成移动，否则如果某一列过长则要把任务往上拖很久才能移动--连大赢 | 宋全程 | 修复问题 | 唐 | 1.1 | 已解决
功能 | 新增前置任务完成后的99U消息推送 | 王盛伟 |  | 唐 | 1.1 | 已解决
功能 | 增加迭代的关闭功能，在我的任务中不能选择 | 王盛伟 | 关闭的迭代不能进行修改操作，可以进行查看 | 唐 | 1.1 | 已解决
体验 | 模块和优先级是事先订好的话，有个统一设定的地方就行了 | 曹国才 | 故事统一设定优先级作为任务的默认优先级，任务可以修改优先级 | 唐 | 1.1 | 已解决
功能 | 第二迭代的故事写成第一迭代，没办法改成第二迭代 | 何春霖 | 任务可以调整到未关闭的迭代中 | 唐 | 1.1 | 已解决
BUG | 没有前置任务的任务有的也有箭头功能 | 杨业泽 | 修复BUG | 唐 | 1.1 | 已解决
功能 | 建议只允许拖动自己的故事 移动任务可以增加弹窗确认--连大赢 | 何春霖 | 拖动他人故事时要提示 | 唐 | 1.1 | 已解决
体验 | 可以给任务加个编号，点击显示前置任务时按钮展开显示编号，便于查找，不然任务过多的时候找不到红色的前置任务 | 连大赢 | 显示前置任务时隐藏其他任务 | 唐 | 1.1 | 已解决
体验 | 任务状态改变时，可以查阅各个状态下停留的时间 建议已完成任务中显示开始时间和结束时间--何春霖 | 曹国才 | 增加截止时间 | 杨 | 1.1 | 已解决
BUG | 任务多起来时原来每行3个就变成2个了 待开发个数超过18个，由原来的3列变成2列--胡绍波 | 王盛伟 | 已经处理 |  |  | 已解决
已解决
需求 | svn的标准提交模板尚未定义，靠svn commit自动流转的功能也尚未实现 | 宋全程 | 1.定义SVN的模板，在SVN提交时修改任务状态 | 服务端结束 | 1.2 | 处理中
功能 | 版本和迭代可关闭 |  | 1.版本和迭代列表增加打开和关闭的功能 2.在版本列表中增加筛选条件（打开、关闭、全部），默认显示未关闭版本 3.在迭代列表中增加筛选条件（打开、关闭、全部），默认显示未关闭迭代 4.新增迭代时只能选择未关闭的版本 5.新增故事时只能选择未关闭的版本 6.看板列表中只能选择未关闭的版本和迭代 |  | 1.2 | 处理中
功能 | 能不能有个任务关注，可以对其他人的任务关注，状态变更可以通知 | 杨业泽 | 1.直接关注任务，当任务状态改变时在99U和消息中心通知 |  | 1.2 | 处理中
体验 | 前置任务 | 许伟超 | 1.前置任务可以多选 2.点击任务显示前置任务，再次点击反选 |  | 1.2 | 处理中
功能 | 故事是基于版本的 |  | 1.新增故事时选择版本就行了，故事不属于迭代 |  | 1.2 | 处理中
体验 | 新增任务功能优化 |  | 1.任务估时为1H 2.选择用户故事和前置任务时可输入过滤 3.增加“保存并复制”功能，保存当前任务并且新增一个新任务与当前任务信息一致 |  | 1.2 | 处理中
体验 | 点击宽口外的部分，窗口不能消失，除非关闭 | 许伟超 | 1.点击窗口外部分时窗口消失 |  | 1.2 | 处理中
体验 | 版本中的日期建议做成日历点选 | 王譞悦 | 1.休息日默认所有的周六和周天，可以新增也可以减少 |  | 1.2 | 处理中
功能 | 迭代燃尽图开发 |  | 1.可以查看某个项目版本某个迭代的燃尽图，也可以查看某个项目整个版本的燃尽图
功能 | 工时统计功能 |  | 1.针对所有未关闭迭代的 2.针对某时间段内已完成的
功能 | 能不能加个通知中心，任务状态的变更应该有个通知记录 | 杨业泽 | 1.增加通知中心显示和我相关任务状态的修改 2.消息可以设置成已阅
功能 | 能不能加个上传附件的功能 | 杨业泽
体验 | 拖过去不是很敏感，在相应位置松手就可以放在那一块了 | 曹国才
体验 | 1.鼠标hover的时候希望能够高亮标签，并显示详情 2.任务描述字数过多时，应该在显示时增加省略号，鼠标搁上去最好能看到完整信息--杨业泽 3.在hover或选中的时候，同一个用户故事用同一种颜色或式样划分--宋全程 4.为方便便签能够一屏显示，鼠标滚轮缩放到最小后，希望仍能看到关键的人名，鼠标hover后能看到详情--宋全程 | 宋全程
功能 | 任务缩略图，参考navicat | 张善立
体验 | 点击welcome 姓名，时可进入个人资料并编辑 | 胡绍波
体验 | 将便签上的“挑战”改成图标吧，挑个网游PK的图标就好了 | 宋全程
体验 | 建议已完成任务中增加备注框，用于描述任务完成的一些备注信息。 | 何春霖
体验 | 我的任务一栏可以固定在顶部，只滚动任务列表，类似pms一样 | 莲大赢
体验 | 前置任务选择按照拼音排序便于查找 | 连大赢
体验 | 每个任务列能否居中对齐,目前是左侧对齐 | 宋全程
体验 | 没有滚动条 | 陈巍
体验 | 建议支持ie6 | 陈宏
功能 | 权限这玩意，别人还没提 占位 | 杨业泽
体验 | 已完成的看板故事不允许拖动 | 何春霖
功能 | 应该有个单个任务进度显示 条，进度为0显示在待开发，进度为100进入已完成 | 杨业泽
功能 | 增加检查点，可以用于自己任务完成状态检查，比如我写个任务“完成店面搜索”，我可以增加几个检查点 1.提供店面列表接口2.增加缓存支持 | 杨业泽
功能 | 建议能按史诗故事分类展示 | 陈宏
体验 | 可以根据是否有难度予以任务不同的颜色的背景框，便于区分 | 许伟超